## הערכת סיכונים
Ci-Sec — סקר דוגמא גרסה 2 (גרסה 2) · רשת:
מזהה בקרה | משפחת בקרה | קוד משפחה | שם הבקרה | תיאור הבקרה | תחום ברשת | תרחיש איום/סיכון | הסתברות (1-4) | השפעה (1-4) | ציון סיכון | רמת סיכון | מבצע (R) | פעולות מיטיגציה | הסתברות שיורית | השפעה שיורית | סיכון שיורי | רמת סיכון שיורי | סיכון נוכחי | רמת סיכון נוכחי | סטטוס | תאריך יעד | החלטת הנהלה | בקרה לא רלוונטית | סה"כ פעולות מיטיגציה | בוצעו | % ביצוע מיטיגציה | מורכבות טיפול | הערכה תקציבית | מטבע | ללא עלות | הערכת שעות עבודה | פירוט שעות עבודה
GOV-01 | ממשל וניהול סיכונים | GOV | אחריות ההנהלה להגנת הסייבר מעוגנת ומתוקשרת | אחריות ההנהלה להגנת הסייבר מעוגנת ומתוקשרת |  | היעדר עיגון אחריות ניהולית להגנת סייבר עלול לגרום לפערים בקבלת החלטות, חוסר הקצאת משאבים וכשל מערכתי בהגנה על הארגון מפני מתקפות סייבר | 3 | 3 | 9 | גבוה | מנהל מערכת | 1. הגדרת ואישור מבנה ממשל סייבר ארגוני הכולל תפקידים ואחריות (NIST PM-1, PM-2) 2. עיגון אחריות ההנהלה בנהלים ובמסמכי מדיניות מאושרים (PM-13) 3. קיום סקירות הנהלה תקופתיות למצב הסייבר (PM-6) 4. מינוי נושא אחריות בכיר (Authorizing Official) לכל מערכת קריטית (CA-6) | 1 | 1 | 1 | נמוך | 5 | בינוני | בתהליך |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
GOV-02 | ממשל וניהול סיכונים | GOV | מינוי ממונה הגנת סייבר (CISO) והגדרת סמכויותיו | מינוי ממונה הגנת סייבר (CISO) והגדרת סמכויותיו |  | היעדר ממונה הגנת סייבר (CISO) בעל סמכויות מוגדרות עלול להוביל לחוסר אחידות בניהול אבטחת המידע, היעדר דמות מובילה לטיפול באירועים ופערים בממשק עם ההנהלה והרגולטור | 4 | 4 | 16 | קריטי | מהנדס אבטחה | 1. מינוי CISO/ממונה סייבר בכיר עם דיווח ישיר להנהלה (NIST PM-2) 2. הגדרת סמכויות, תחומי אחריות ומנדט פעולה בכתב (PM-1) 3. הקצאת צוות ומשאבים ייעודיים לממונה (PM-3) 4. שיבוץ CISO בפורום הנהלה ובוועדת סיכונים (PM-29) | 2 | 3 | 6 | בינוני | 16 | קריטי | בתהליך |  | הפחתת סיכון | לא | 3 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
GOV-03 | ממשל וניהול סיכונים | GOV | מדיניות הגנת סייבר ארגונית נקבעת, מאושרת ומופצת | מדיניות הגנת סייבר ארגונית נקבעת, מאושרת ומופצת |  | היעדר מדיניות סייבר מאושרת ומופצת עלול לגרום לפעולה ללא הנחיות אחידות, חשיפת הארגון לאיומים שאינם מכוסים ואי-עמידה בדרישות רגולציה |  |  |  |  | מהנדס רשת | 1. גיבוש מדיניות אבטחת מידע ארגונית מקיפה (NIST PL-1) 2. אישור המדיניות ע"י ההנהלה הבכירה והפצה לכלל הגורמים (PL-1) 3. סקירה ועדכון המדיניות לפחות אחת לשנה (PL-1) 4. פיתוח נהלים תומכים לכל משפחת בקרות (PL-2, PM-1) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
GOV-04 | ממשל וניהול סיכונים | GOV | תהליך ניהול סיכוני סייבר מתמשך (לא חד-פעמי) מוטמע | תהליך ניהול סיכוני סייבר מתמשך (לא חד-פעמי) מוטמע |  | היעדר תהליך ניהול סיכונים מתמשך עלול לגרום להצטברות סיכונים בלתי מזוהים, אי-זיהוי איומים חדשים ופגיעות שלא טופלו, ולחשיפה הולכת וגדלה של הארגון | 4 | 4 | 16 | קריטי | מנהל IR | 1. הטמעת תהליך ניהול סיכונים מתמשך ומתועד (NIST RA-1, RA-3) 2. עדכון הערכת סיכונים לפחות אחת לשנה ובעקבות שינויים מהותיים (RA-3) 3. שילוב ניהול סיכוני סייבר במסגרת ניהול הסיכונים הארגוני (PM-9, PM-28) 4. שימוש במתודולוגיה מוכרת (NIST RMF) לניהול סיכונים (RA-1) | 2 | 3 | 6 | בינוני | 16 | קריטי | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
GOV-05 | ממשל וניהול סיכונים | GOV | תיאבון סיכון וסבילות סיכון מוגדרים ומאושרים בהנהלה | תיאבון סיכון וסבילות סיכון מוגדרים ומאושרים בהנהלה |  | היעדר הגדרת תיאבון וסבילות סיכון עלולים לגרום לקבלת החלטות שרירותיות בניהול סיכונים, השקעה בלתי מאוזנת במשאבי הגנה וחשיפה לסיכונים שההנהלה אינה מודעת לקבלתם |  |  |  |  | NetOps | 1. הגדרת רמות תיאבון סיכון (Risk Appetite) ואישורן ע"י ההנהלה (NIST PM-9) 2. קביעת סבילות סיכון (Risk Tolerance) לכל מערכת קריטית (PM-9) 3. תיעוד והפצת מסגרת קבלת סיכונים לבעלי תפקידים רלוונטיים (PM-9) 4. סקירה שנתית והתאמת רמות הסיכון המקובלות (RA-3, PM-28) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
GOV-06 | ממשל וניהול סיכונים | GOV | תקציב ומשאבים להגנת סייבר מוקצים בהתאם לפוטנציאל הנזק | תקציב ומשאבים להגנת סייבר מוקצים בהתאם לפוטנציאל הנזק |  | הקצאה לא מספקת של תקציב ומשאבים להגנת סייבר עלולה להותיר פערי הגנה קריטיים, להגביל יכולת תגובה לאירועים ולחשוף את הארגון לנזקים העולים על עלות ההשקעה בהגנה |  |  |  |  | מנהל IR | 1. הקצאת תקציב ייעודי להגנת סייבר במסגרת התקציב הארגוני (NIST PM-3) 2. ביצוע ניתוח עלות-תועלת (BIA) לתעדוף השקעות אבטחה (PM-3) 3. הקצאת כוח אדם מקצועי ומיומן לתפקידי סייבר (PM-13, PM-15) 4. תכנון תקציב רב-שנתי הכולל הדרכות, כלים ותשתיות (PM-3) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
GOV-07 | ממשל וניהול סיכונים | GOV | תוכנית הגנת סייבר רב-שנתית נגזרת מהאסטרטגיה ומנוטרת | תוכנית הגנת סייבר רב-שנתית נגזרת מהאסטרטגיה ומנוטרת |  | היעדר תוכנית הגנת סייבר רב-שנתית עלולה לגרום לפעילות אד-הוק, חוסר התאמה בין ההגנה לאסטרטגיה העסקית ולפערים מצטברים ביכולות ההגנה לאורך זמן |  |  |  |  | מנהל מערכת | 1. גיבוש תוכנית הגנת סייבר רב-שנתית מבוססת אסטרטגיה (NIST PM-1) 2. הגדרת אבני דרך, מדדי הצלחה ולוחות זמנים (PM-4) 3. ניטור התקדמות יישום התוכנית ודיווח תקופתי להנהלה (PM-6) 4. עדכון התוכנית בהתאם לשינויים באיומים ובסביבה העסקית (PM-4) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
GOV-08 | ממשל וניהול סיכונים | GOV | עמידה בדרישות רגולציה וחקיקה רלוונטיות לסייבר | עמידה בדרישות רגולציה וחקיקה רלוונטיות לסייבר |  | אי-עמידה בדרישות רגולציה וחקיקה עלולה לחשוף את הארגון לקנסות, תביעות, סנקציות רגולטוריות ופגיעה במוניטין, בנוסף לחשיפת מידע רגיש |  |  |  |  | אנליסט SOC | 1. מיפוי דרישות רגולציה וחקיקה רלוונטיות לסייבר (NIST PM-8, PM-10) 2. ביצוע הערכת ציות (compliance assessment) תקופתית (CA-2, CA-7) 3. הקמת תהליך מעקב אחר שינויי רגולציה ועדכון הבקרות בהתאם (PM-8) 4. תיעוד פערי ציות ותוכנית סגירתם (CA-5, PM-10) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
GOV-09 | ממשל וניהול סיכונים | GOV | מדדי בקרה ודיווח תקופתי להנהלה על מצב הסיכון | מדדי בקרה ודיווח תקופתי להנהלה על מצב הסיכון |  | היעדר מדדי בקרה ודיווח תקופתי עלולים לגרום לחוסר מודעות של ההנהלה למצב הסיכון בפועל, עיכוב בקבלת החלטות ואי-זיהוי מגמות שליליות בהגנת הסייבר |  |  |  |  | אנליסט SOC | 1. הגדרת KPIs ומדדי אפקטיביות להגנת סייבר (NIST PM-6, PM-14) 2. הפקת דוחות תקופתיים להנהלה על מצב הסיכון (PM-6) 3. שימוש בדשבורד ניהולי עם מדדי בקרה מרכזיים (PM-14) 4. ביצוע סקירות רבעוניות של מגמות סיכון ואירועים (CA-7, PM-6) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
GOV-10 | ממשל וניהול סיכונים | GOV | מבדקי חוסן ובקרות עצמיות תקופתיים מבוצעים | מבדקי חוסן ובקרות עצמיות תקופתיים מבוצעים |  | אי-ביצוע מבדקי חוסן ובקרות עצמיות עלול להותיר פגיעויות לא מזוהות, לייצר תחושת ביטחון מוטעית ולאפשר לתוקפים לנצל חולשות שלא נבדקו |  |  |  |  | מנהל IR | 1. ביצוע מבדקי חדירה (penetration testing) תקופתיים (NIST CA-8) 2. ביצוע הערכות בקרה פנימיות לפחות אחת לשנה (CA-2) 3. ביצוע סקירות תצורה ובקרות עצמיות (CA-7) 4. תיעוד ומעקב אחר ממצאים עד לסגירתם (CA-5, POA&M) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
IDN-01 | זיהוי ומיפוי נכסים | IDN | מיפוי ותחזוקת מצאי נכסי מידע (חומרה, תוכנה, שירותים) | מיפוי ותחזוקת מצאי נכסי מידע (חומרה, תוכנה, שירותים) |  | היעדר מצאי נכסי מידע מעודכן עלול לגרום להגנה חלקית בלבד, נכסים לא מוגנים המהווים וקטור תקיפה, וחוסר יכולת להעריך את היקף הנזק באירוע סייבר |  |  |  |  | מנהל מערכת | 1. הקמת מצאי נכסים (Asset Inventory) מלא ומעודכן — חומרה, תוכנה ושירותים (NIST CM-8) 2. שימוש בכלי סריקה אוטומטיים לגילוי נכסים ברשת (CM-8(2)) 3. עדכון מצאי נכסים בכל שינוי ולפחות רבעונית (CM-8(1)) 4. שיוך בעלים (owner) לכל נכס מידע (CM-8(5), PM-5) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
IDN-02 | זיהוי ומיפוי נכסים | IDN | סיווג נכסים לפי קריטיות לתפקוד הארגון | סיווג נכסים לפי קריטיות לתפקוד הארגון |  | היעדר סיווג נכסים לפי קריטיות עלול להוביל להקצאת משאבי הגנה שגויה, הגנה שווה על נכסים בעלי חשיבות שונה וחשיפת נכסים קריטיים ללא הגנה מספקת |  |  |  |  | GRC | 1. סיווג נכסים לפי רמת קריטיות וחשיבות לתפקוד הארגון (NIST RA-2) 2. ביצוע ניתוח השפעה עסקית (BIA) לנכסים קריטיים (RA-2, CP-2) 3. הגדרת רמות סיווג (גבוה/בינוני/נמוך) לנכסים (RA-2) 4. תיעוד ועדכון סיווג נכסים בעקבות שינויים (RA-2, CM-8) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
IDN-03 | זיהוי ומיפוי נכסים | IDN | מיפוי תהליכים עסקיים קריטיים ותלויותיהם | מיפוי תהליכים עסקיים קריטיים ותלויותיהם |  | היעדר מיפוי תהליכים עסקיים קריטיים ותלויותיהם עלול לגרום לאי-זיהוי נקודות כשל בודדות (SPOF), כשל בתעדוף התאוששות ופגיעה בהמשכיות העסקית |  |  |  |  | ארכיטקט | 1. מיפוי תהליכים עסקיים קריטיים וזיהוי תלויות טכנולוגיות (NIST PM-11, CP-2) 2. ביצוע ניתוח השפעה עסקית (BIA) לתהליכים מרכזיים (CP-2) 3. זיהוי נקודות כשל בודדות (SPOF) בתהליכים (CP-2, SA-14) 4. תיעוד מפת תלויות ועדכונה תקופתי (PM-11, PL-2) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
IDN-04 | זיהוי ומיפוי נכסים | IDN | מיפוי זרימות מידע, ממשקים ונקודות חיבור לאינטרנט | מיפוי זרימות מידע, ממשקים ונקודות חיבור לאינטרנט |  | היעדר מיפוי זרימות מידע, ממשקים ונקודות חיבור לאינטרנט עלול לחשוף נתיבי תקיפה בלתי מנוטרים, לאפשר דלף מידע דרך ממשקים לא מוגנים ולהקשות על בלימת אירוע |  |  |  |  | מנהל מערכת | 1. מיפוי מלא של זרימות מידע בין מערכות, ממשקים ונקודות חיבור (NIST AC-4, PL-2) 2. תיעוד כל נקודות החיבור לאינטרנט ולרשתות חיצוניות (CA-3, SA-9) 3. סקירה ואישור של כל ממשק חדש לפני הפעלתו (CA-3) 4. ניטור זרימות מידע חריגות ועדכון מפת הממשקים (AC-4, CM-8) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
IDN-05 | זיהוי ומיפוי נכסים | IDN | מיפוי משתמשים, הרשאות ובעלי גישה לנכסים | מיפוי משתמשים, הרשאות ובעלי גישה לנכסים |  | היעדר מיפוי משתמשים והרשאות עלול לאפשר גישה בלתי מורשית לנכסים, הצטברות הרשאות עודפות (privilege creep) וחוסר יכולת לזהות שימוש לרעה בחשבונות |  |  |  |  | מנהל מערכת | 1. מיפוי כלל המשתמשים, תפקידיהם והרשאותיהם בכל מערכת (NIST AC-2) 2. ביצוע סקירת הרשאות (access review) תקופתית (AC-2(13)) 3. זיהוי וטיפול בהרשאות עודפות ובחשבונות יתומים (AC-2(3)) 4. תיעוד מטריצת הרשאות ובעלי גישה לנכסים קריטיים (AC-2, AC-6) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
IDN-06 | זיהוי ומיפוי נכסים | IDN | זיהוי איום הייחוס (תוקף רלוונטי) ותרחישי תקיפה | זיהוי איום הייחוס (תוקף רלוונטי) ותרחישי תקיפה |  | היעדר זיהוי איום ייחוס ותרחישי תקיפה עלול לגרום להגנה שאינה מותאמת לאיומים הרלוונטיים, חוסר מוכנות לתרחישי תקיפה סבירים ובזבוז משאבים על איומים לא רלוונטיים |  |  |  |  | מנהל מערכת | 1. ביצוע ניתוח איום ייחוס (threat modeling) רלוונטי לארגון (NIST RA-3, RA-5) 2. מיפוי תוקפים רלוונטיים, יכולותיהם ומוטיבציות (RA-3(1)) 3. בניית תרחישי תקיפה מבוססי MITRE ATT&CK (RA-3) 4. עדכון פרופיל האיום בהתאם למודיעין סייבר שוטף (PM-16, RA-3) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
IDN-07 | זיהוי ומיפוי נכסים | IDN | מיפוי פערי הגנה מול תרחישי התקיפה הרלוונטיים | מיפוי פערי הגנה מול תרחישי התקיפה הרלוונטיים |  | היעדר מיפוי פערי הגנה מול תרחישי תקיפה עלול להותיר נתיבי תקיפה פתוחים, חשיפה לא מזוהה ביכולות ההגנה וכשל במענה לתקיפות ידועות |  |  |  |  | GRC | 1. ביצוע ניתוח פערים (gap analysis) בין תרחישי תקיפה ליכולות ההגנה (NIST CA-2, RA-3) 2. מיפוי בקרות חסרות או חלקיות מול MITRE ATT&CK (CA-2) 3. תעדוף פערים לפי רמת סיכון וסבירות (RA-3, PM-9) 4. בניית תוכנית פעולה (POA&M) לסגירת פערים (CA-5) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
PRA-01 | הגנה — גישה וזהות | PRA | ניהול זהויות והרשאות לאורך מחזור החיים (JML) | ניהול זהויות והרשאות לאורך מחזור החיים (JML) |  | היעדר ניהול זהויות והרשאות לאורך מחזור החיים עלול לאפשר חשבונות יתומים, הרשאות עודפות לעובדים שעזבו וניצול חשבונות לא מנוהלים כווקטור תקיפה | 2 | 2 | 4 | בינוני | מהנדס אבטחה | 1. הטמעת תהליך Joiner-Mover-Leaver לניהול מחזור חיי זהויות (NIST AC-2) 2. ביטול אוטומטי של חשבונות בעת עזיבה/העברת תפקיד (AC-2(2), AC-2(3)) 3. שימוש במערכת IAM מרכזית לניהול זהויות (IA-4, IA-5) 4. סקירה תקופתית של חשבונות פעילים וביטול חשבונות לא פעילים (AC-2(3), AC-2(13)) | 2 | 1 | 2 | נמוך | 4 | בינוני | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 | קל |  | ILS | לא
PRA-02 | הגנה — גישה וזהות | PRA | אכיפת עקרון הרשאות מינימום (least privilege) | אכיפת עקרון הרשאות מינימום (least privilege) |  | אי-אכיפת עקרון הרשאות מינימום עלולה לאפשר לתוקף שפרץ לחשבון אחד להגיע למשאבים קריטיים, להרחיב נזק מאירוע בודד ולהקשות על בלימת מתקפה | 4 | 4 | 16 | קריטי | מנהל IR | 1. יישום עקרון least privilege בכל מערכת ואפליקציה (NIST AC-6) 2. הגבלת גישה לפי תפקיד (RBAC) עם הרשאות מינימליות (AC-6(1)) 3. ביטול הרשאות ברירת מחדל עודפות (AC-6(2)) 4. סקירת הרשאות תקופתית וצמצום הרשאות עודפות (AC-6(7), AC-2(13)) | 2 | 1 | 2 | נמוך | 2 | נמוך | לא התחיל |  | הפחתת סיכון | לא | 3 | 3 | 100 | בינוני |  | ILS | לא | 24
PRA-03 | הגנה — גישה וזהות | PRA | אימות רב-גורמי (MFA) לגישות מרחוק ולחשבונות רגישים | אימות רב-גורמי (MFA) לגישות מרחוק ולחשבונות רגישים |  | היעדר אימות רב-גורמי (MFA) עלול לאפשר גישה למערכות רגישות באמצעות סיסמה גנובה בלבד, פריצה דרך תקיפת פישינג ואובדן שליטה על חשבונות בעלי הרשאה גבוהה |  |  |  |  | מהנדס רשת | 1. הטמעת MFA לכל גישה מרחוק ולמערכות קריטיות (NIST IA-2(1), IA-2(2)) 2. חסימת גישת VPN וגישה מרחוק ללא MFA (IA-2(6)) 3. אכיפת MFA על חשבונות בעלי הרשאה גבוהה (IA-2(1)) 4. שימוש בגורמי אימות עמידים (FIDO2/authenticator app) ולא SMS (IA-2(6)) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | כן | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא | 48
PRA-04 | הגנה — גישה וזהות | PRA | ניהול והגנה על חשבונות הרשאה גבוהה (PAM) | ניהול והגנה על חשבונות הרשאה גבוהה (PAM) |  | היעדר ניהול חשבונות הרשאה גבוהה (PAM) עלול לאפשר שימוש לרעה בהרשאות אדמין, היעדר מעקב על פעולות מיוחסות ותנועה רוחבית חופשית של תוקף ברשת | 3 | 2 | 6 | בינוני | אנליסט SOC | 1. הטמעת פתרון PAM לניהול חשבונות הרשאה גבוהה (NIST AC-2(7), AC-6(5)) 2. אחסון סיסמאות אדמין בכספת סיסמאות מוצפנת (IA-5(7)) 3. הקלטת ומעקב אחר כל session של חשבון מיוחס (AC-2(4), AU-12) 4. הגבלת שימוש בחשבונות אדמין למשימות ניהוליות בלבד (AC-6(5)) | 2 | 1 | 2 | נמוך | 6 | בינוני | לא התחיל |  | הפחתת סיכון | לא | 0 | 0 | 0 | בינוני |  | ILS | לא | 180
PRA-05 | הגנה — גישה וזהות | PRA | מדיניות סיסמאות חזקה ואיסור סיסמאות ברירת מחדל | מדיניות סיסמאות חזקה ואיסור סיסמאות ברירת מחדל |  | מדיניות סיסמאות חלשה או שימוש בסיסמאות ברירת מחדל עלולים לאפשר פריצה באמצעות brute-force, ניצול credential stuffing והשתלטות על מערכות עם סיסמאות צפויות | 4 | 4 | 16 | קריטי | מהנדס אבטחה | 1. הגדרת מדיניות סיסמאות חזקה — אורך, מורכבות וחילוף (NIST IA-5(1)) 2. חסימת סיסמאות נפוצות ומילוניות (IA-5(1)(a)) 3. ביטול סיסמאות ברירת מחדל בכל מערכת וציוד (IA-5(1), CM-6) 4. שימוש בכלי בדיקת חוזק סיסמאות ומעקב אחר דליפות (IA-5(2)) | 2 | 1 | 2 | נמוך | 9 | גבוה | בתהליך |  | הפחתת סיכון | לא | 0 | 0 | 0 | קל |  | ILS | לא
PRA-06 | הגנה — גישה וזהות | PRA | הפרדת תפקידים (SoD) במערכות קריטיות | הפרדת תפקידים (SoD) במערכות קריטיות |  | היעדר הפרדת תפקידים (SoD) עלול לאפשר לגורם יחיד לבצע פעולות הונאה ללא בקרה, לשנות הגדרות אבטחה ולמחוק עקבות ללא פיקוח |  |  |  |  | GRC | 1. הגדרת מטריצת הפרדת תפקידים (SoD) במערכות קריטיות (NIST AC-5) 2. מניעת ריכוז הרשאות סותרות באותו משתמש (AC-5) 3. אכיפה טכנולוגית של SoD במערכות ERP ותשתית (AC-5, AC-6) 4. סקירה תקופתית לאיתור הפרות SoD ותיקונן (AC-5, AC-2(13)) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
PRN-01 | הגנה — רשת ותשתית | PRN | סגמנטציה והפרדת רשתות לפי רמות אמון | סגמנטציה והפרדת רשתות לפי רמות אמון |  | היעדר סגמנטציה והפרדת רשתות עלול לאפשר תנועה רוחבית חופשית של תוקף, התפשטות כופרה (ransomware) בכלל הרשת וגישה לנכסים קריטיים ממגזר שנפרץ |  |  |  |  | מהנדס רשת | 1. ביצוע סגמנטציה פיזית/לוגית בין רשתות לפי רמות אמון (NIST SC-7, SC-7(21)) 2. הגדרת VLANs, zones ו-trust boundaries (SC-7(22)) 3. שימוש ב-micro-segmentation לנכסים קריטיים (SC-7(29)) 4. חסימת תעבורה בין מגזרים אלא אם הותרה מפורשות (SC-7, AC-4) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
PRN-02 | הגנה — רשת ותשתית | PRN | הגנת היקף — Firewall/NGFW ומדיניות deny-by-default | הגנת היקף — Firewall/NGFW ומדיניות deny-by-default |  | היעדר הגנת היקף ומדיניות deny-by-default עלולים לאפשר תעבורה זדונית, גישה בלתי מורשית מהאינטרנט וניצול שירותים חשופים כווקטורי תקיפה ראשוניים |  |  |  |  | מהנדס אבטחה | 1. הטמעת NGFW עם מדיניות deny-by-default בכל נקודות הגבול (NIST SC-7) 2. הגדרת חוקי Firewall מינימליים ומפורשים (SC-7(5)) 3. סקירה תקופתית של חוקי Firewall והסרת חוקים מיותרים (SC-7(4)) 4. ניטור והתרעה על תעבורה חסומה וחריגה (SC-7(9), SI-4) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
PRN-03 | הגנה — רשת ותשתית | PRN | מערכות מניעת חדירות (IPS) בנקודות הגבול | מערכות מניעת חדירות (IPS) בנקודות הגבול |  | היעדר מערכות IPS בנקודות הגבול עלול לאפשר חדירת תעבורה זדונית, ניצול חולשות ידועות מבחוץ ותקשורת C2 (פיקוד ושליטה) ללא חסימה |  |  |  |  | NetOps | 1. הטמעת IPS/IDS בנקודות הגבול ובין מגזרי רשת (NIST SI-4, SC-7) 2. עדכון חתימות IPS באופן שוטף ואוטומטי (SI-4(2)) 3. כיול חוקי IPS למניעת false positives/negatives (SI-4(5)) 4. שילוב התראות IPS עם מערכת SIEM לתגובה מהירה (SI-4(16)) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
PRN-04 | הגנה — רשת ותשתית | PRN | הגנה מפני מניעת שירות (DoS/DDoS) | הגנה מפני מניעת שירות (DoS/DDoS) |  | היעדר הגנה מפני DoS/DDoS עלול לגרום להשבתת שירותים קריטיים, אובדן זמינות מערכות ופגיעה כלכלית ותדמיתית כתוצאה מהצפת משאבי הרשת |  |  |  |  | מהנדס אבטחה | 1. הטמעת פתרון הגנה מפני DDoS (on-prem או cloud-based) (NIST SC-5) 2. הגדרת ספי עומס (rate limiting) וחסימת תעבורה חריגה (SC-5) 3. תכנון יתירות (redundancy) בקישוריות אינטרנט (SC-5, CP-8) 4. הגדרת נהלי תגובה ייעודיים לאירועי DDoS (IR-4, SC-5) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
PRN-05 | הגנה — רשת ותשתית | PRN | אבטחת גישה מרחוק ו-VPN מוקשח | אבטחת גישה מרחוק ו-VPN מוקשח |  | חולשות באבטחת גישה מרחוק ו-VPN עלולות לאפשר לתוקף חיצוני לחדור לרשת הפנימית, ליירט תעבורה מוצפנת או לנצל תצורה שגויה לגישה בלתי מורשית |  |  |  |  | מנהל IR | 1. הקשחת שירות VPN — פרוטוקולים חזקים, הצפנה מעודכנת (NIST SC-8, SC-12, SC-13) 2. אכיפת MFA על כל חיבור VPN (IA-2(1), IA-2(6)) 3. הגבלת גישת VPN לפי תפקיד ונכסים נדרשים בלבד (AC-4, AC-17) 4. ניטור חיבורי VPN ואיתור התנהגות חריגה (AC-17(1), SI-4) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
PRN-06 | הגנה — רשת ותשתית | PRN | הקשחת תצורת ציוד רשת לפי best practices | הקשחת תצורת ציוד רשת לפי best practices |  | היעדר הקשחת ציוד רשת עלולה לאפשר ניצול הגדרות ברירת מחדל, השתלטות על ציוד תשתיתי (נתבים, מתגים) והפניית תעבורה לשרתי תוקף |  |  |  |  | מהנדס רשת | 1. הקשחת ציוד רשת (נתבים, מתגים, AP) לפי CIS Benchmarks (NIST CM-6, CM-7) 2. ביטול שירותים, פורטים ופרוטוקולים לא נדרשים (CM-7) 3. שימוש ב-SNMPv3, ביטול telnet ושימוש ב-SSH בלבד (SC-8, CM-6) 4. גיבוי תצורות ובקרת שינויים על ציוד רשת (CM-3, CM-6) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
PRN-07 | הגנה — רשת ותשתית | PRN | הגנה והקשחת שירותי DNS | הגנה והקשחת שירותי DNS |  | היעדר הגנה והקשחת DNS עלולים לאפשר מתקפות DNS poisoning/spoofing, הפניית משתמשים לאתרים זדוניים ויירוט תעבורה באמצעות שליטה בתשובות DNS |  |  |  |  | GRC | 1. הקשחת שרתי DNS — הגבלת zone transfer, ביטול רקורסיה מיותרת (NIST SC-20, SC-21) 2. הטמעת DNSSEC לאימות תשובות DNS (SC-20) 3. שימוש ב-DNS sinkhole לחסימת דומיינים זדוניים (SC-20, SC-7) 4. ניטור שאילתות DNS חריגות לזיהוי DNS tunneling ו-C2 (SI-4, SC-7) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
PRE-01 | הגנה — קצה ושרתים | PRE | הקשחת תחנות קצה ושרתים (baseline/CIS) | הקשחת תחנות קצה ושרתים (baseline/CIS) |  | היעדר הקשחת תחנות קצה ושרתים עלולה לאפשר ניצול הגדרות חלשות, הרצת קוד זדוני ושימוש בשירותים מיותרים כנקודות כניסה לתוקף | 4 | 4 | 16 | קריטי | מנהל מערכת | 1. הקשחת תחנות קצה ושרתים לפי CIS Benchmarks / STIG (NIST CM-6, CM-7) 2. ביטול שירותים ופורטים לא נדרשים (CM-7(1)) 3. הפעלת host-based firewall בכל תחנה ושרת (SC-7(12)) 4. שימוש ב-GPO/MDM לאכיפת תצורות אחידות (CM-6, CM-2) | 2 | 2 | 4 | בינוני | 8 | גבוה | לא התחיל |  | הפחתת סיכון | לא | 3 | 2 | 67 | מורכב | 8656 | ILS | לא
PRE-02 | הגנה — קצה ושרתים | PRE | הגנת קצה מתקדמת (EDR/AV) ומניעת קוד זדוני | הגנת קצה מתקדמת (EDR/AV) ומניעת קוד זדוני |  | היעדר הגנת קצה מתקדמת (EDR/AV) עלול לאפשר הרצת קוד זדוני, כופרה ותוכנות ריגול ללא זיהוי, ופעילות תוקף בלתי מזוהה בתחנות הקצה | 4 | 4 | 16 | קריטי | מנהל מערכת | 1. הטמעת פתרון EDR/AV מתקדם בכל תחנה ושרת (NIST SI-3, SI-4) 2. אכיפת עדכון חתימות אוטומטי ורציף (SI-3(1)) 3. הפעלת יכולות behavioral detection וזיכרון (SI-3, SI-4) 4. שילוב התראות EDR עם SIEM לתגובה מהירה (SI-4(16), IR-4) | 3 | 2 | 6 | בינוני | 16 | קריטי | לא התחיל |  | הפחתת סיכון | לא | 3 | 0 | 0 |  | 45648 | USD | לא
PRE-03 | הגנה — קצה ושרתים | PRE | ניהול עדכוני אבטחה (patching) לפי חומרה ו-SLA | ניהול עדכוני אבטחה (patching) לפי חומרה ו-SLA |  | היעדר ניהול עדכוני אבטחה (patching) עלול להותיר חולשות ידועות (CVE) פתוחות לניצול, לאפשר תקיפות אוטומטיות ולחשוף את הארגון למתקפות zero-day+1 | 3 | 3 | 9 | גבוה | ארכיטקט | 1. הגדרת מדיניות patching עם SLA לפי חומרת פגיעות (NIST SI-2) 2. סריקה ויישום עדכונים קריטיים תוך 72 שעות (SI-2(2)) 3. בדיקת עדכונים בסביבת בדיקה לפני יישום בייצור (SI-2, CM-3) 4. מעקב ודיווח על מצב patching ואחוזי כיסוי (SI-2, CM-8) | 3 | 2 | 6 | בינוני | 6 | בינוני | לא התחיל |  | הפחתת סיכון | לא | 3 | 3 | 100 | בינוני |  | ILS | לא
PRE-04 | הגנה — קצה ושרתים | PRE | ניהול פגיעויות וסריקות תקופתיות | ניהול פגיעויות וסריקות תקופתיות |  | היעדר ניהול פגיעויות וסריקות תקופתיות עלול להותיר חולשות בלתי מזוהות במערכות, להגדיל את משטח התקיפה ולאפשר לתוקפים לנצל פגיעויות שלא תוקנו | 3 | 3 | 9 | גבוה | GRC | 1. ביצוע סריקות פגיעויות תקופתיות (לפחות חודשיות) בכל המערכות (NIST RA-5) 2. שימוש בכלי סריקה מאושרים ומעודכנים (RA-5(2)) 3. תעדוף טיפול בפגיעויות לפי CVSS וקריטיות הנכס (RA-5(3)) 4. מעקב אחר סגירת פגיעויות ודיווח תקופתי (RA-5, CA-5) | 2 | 2 | 4 | בינוני | 9 | גבוה | לא התחיל |  | הפחתת סיכון | לא | 2 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
PRE-05 | הגנה — קצה ושרתים | PRE | מניעת הרצת תוכנה לא מורשית (allow-listing) | מניעת הרצת תוכנה לא מורשית (allow-listing) |  | היעדר מניעת הרצת תוכנה לא מורשית עלול לאפשר הרצת כלי תקיפה, כופרה ותוכנות ריגול על תחנות קצה ושרתים, תוך עקיפת בקרות אבטחה קיימות | 4 | 4 | 16 | קריטי | מהנדס אבטחה | 1. הטמעת application whitelisting / allow-listing בתחנות ושרתים (NIST CM-7(5)) 2. חסימת הרצת קבצי הפעלה ממיקומים לא מורשים (CM-7(5)) 3. ניהול רשימה לבנה מעודכנת של תוכנות מאושרות (CM-7(5), CM-8) 4. ניטור והתרעה על ניסיונות הרצת תוכנה לא מורשית (SI-4, AU-12) | 2 | 2 | 4 | בינוני | 16 | קריטי | לא התחיל |  | הפחתת סיכון | לא | 1 | 0 | 0 | מורכב |  | ILS | לא
PRE-06 | הגנה — קצה ושרתים | PRE | אבטחת תצורה והקשחה של מערכות הפעלה ויישומים | אבטחת תצורה והקשחה של מערכות הפעלה ויישומים |  | היעדר הקשחת מערכות הפעלה ויישומים עלולה לחשוף את הארגון לניצול הגדרות ברירת מחדל, שירותים פגיעים פתוחים ומשטח תקיפה מורחב | 3 | 3 | 9 | גבוה | אנליסט SOC | 1. הקשחת מערכות הפעלה ויישומים לפי תקני CIS/STIG (NIST CM-6, CM-7) 2. השבתת שירותים ותכונות שאינם בשימוש (CM-7) 3. אכיפת תצורות baseline מאושרות (CM-2, CM-6) 4. סריקות ציות תקופתיות לאימות עמידה ב-baseline (CM-6, CA-7) | 2 | 1 | 2 | נמוך | 6 | בינוני | בתהליך |  | הפחתת סיכון | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
PRD-01 | הגנה — מידע | PRD | הצפנת מידע רגיש במנוחה (at-rest) | הצפנת מידע רגיש במנוחה (at-rest) |  | היעדר הצפנת מידע רגיש במנוחה עלול לאפשר גישה למידע רגיש במקרה של גניבת דיסקים, גיבויים או גישה פיזית בלתי מורשית לשרתים | 2 | 1 | 2 | נמוך | מהנדס אבטחה | 1. הצפנת מידע רגיש במנוחה באמצעות AES-256 או חזק יותר (NIST SC-28) 2. הצפנת דיסקים מלאים (FDE) בתחנות ניידות (SC-28(1)) 3. הצפנת בסיסי נתונים המכילים מידע רגיש (SC-28) 4. ניהול מפתחות הצפנה בהתאם למדיניות (SC-12) | 1 | 1 | 1 | נמוך | 2 | נמוך | לא התחיל |  | קבלת הסיכון | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
PRD-02 | הגנה — מידע | PRD | הצפנת מידע בתעבורה (in-transit, TLS/IPsec) | הצפנת מידע בתעבורה (in-transit, TLS/IPsec) |  | היעדר הצפנת מידע בתעבורה עלול לאפשר יירוט (sniffing) של מידע רגיש ברשת, מתקפות Man-in-the-Middle וחשיפת אישורי גישה בתעבורה גלויה | 2 | 1 | 2 | נמוך | מנהל מערכת | 1. אכיפת TLS 1.2+ בכל תעבורה חיצונית ופנימית רגישה (NIST SC-8, SC-8(1)) 2. שימוש ב-IPsec לתעבורה בין אתרים (SC-8) 3. ביטול פרוטוקולים לא מוצפנים (HTTP, FTP, Telnet) (SC-8(1)) 4. ניטור שימוש בגרסאות הצפנה חלשות או פגות (SC-13, SI-4) | 1 | 1 | 1 | נמוך | 2 | נמוך | לא התחיל |  | קבלת הסיכון | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
PRD-03 | הגנה — מידע | PRD | מניעת דליפת מידע (DLP) | מניעת דליפת מידע (DLP) |  | היעדר מנגנוני DLP עלול לאפשר דליפת מידע רגיש לגורמים חיצוניים דרך דוא"ל, אחסון ענן לא מורשה, התקנים ניידים או העלאה לאתרים חיצוניים | 3 | 2 | 6 | בינוני | מהנדס אבטחה | 1. הטמעת פתרון DLP בנקודות קצה, רשת ודוא"ל (NIST AC-4, SC-7(10)) 2. הגדרת מדיניות DLP מבוססת סיווג מידע (AC-4, MP-4) 3. חסימת/התרעה על העברת מידע רגיש לערוצים לא מורשים (AC-4(4)) 4. ניטור תנועת מידע רגיש ודיווח על חריגות (AU-12, AC-4) | 2 | 1 | 2 | נמוך | 6 | בינוני | לא התחיל |  | הפחתת סיכון | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
PRD-04 | הגנה — מידע | PRD | ניהול מפתחות הצפנה ותעודות | ניהול מפתחות הצפנה ותעודות |  | ניהול לקוי של מפתחות הצפנה ותעודות עלול לגרום לחשיפת מפתחות, שימוש בתעודות פגות תוקף, כשל בהצפנה ואובדן יכולת פענוח מידע מוצפן | 3 | 1 | 3 | נמוך | GRC | 1. הטמעת מערכת ניהול מפתחות (KMS) מרכזית (NIST SC-12) 2. הגדרת מדיניות מחזור חיי מפתחות — יצירה, הפצה, רוטציה וביטול (SC-12(1)) 3. אחסון מפתחות ב-HSM או בכספת מוגנת (SC-12(2)) 4. ניטור תוקף תעודות דיגיטליות והחלפתן לפני פקיעה (SC-12, SC-17) | 2 | 1 | 2 | נמוך | 3 | נמוך | לא התחיל |  | הפחתת סיכון | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
PRD-05 | הגנה — מידע | PRD | סיווג מידע ובקרת גישה מבוססת סיווג | סיווג מידע ובקרת גישה מבוססת סיווג |  | היעדר סיווג מידע ובקרת גישה מבוססת סיווג עלולים לגרום לגישה בלתי מורשית למידע רגיש, חוסר יכולת לאכוף מדיניות הגנה דיפרנציאלית וחשיפת מידע מסווג | 4 | 4 | 16 | קריטי | מנהל מערכת | 1. הגדרת מדיניות סיווג מידע ארגונית (NIST RA-2, MP-4) 2. סימון נכסי מידע ברמת הסיווג המתאימה (MP-3, RA-2) 3. יישום בקרת גישה מבוססת סיווג (MAC/RBAC) (AC-3(3), AC-16) 4. הגבלת הפצת מידע מסווג לגורמים מורשים בלבד (AC-4, AC-3) | 3 | 3 | 9 | גבוה | 16 | קריטי | לא התחיל |  | הפחתת סיכון | לא | 3 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
DET-01 | גילוי וניטור | DET | איסוף לוגים מרכזי מנכסים קריטיים (SIEM) | איסוף לוגים מרכזי מנכסים קריטיים (SIEM) |  | היעדר איסוף לוגים מרכזי (SIEM) עלול לגרום לאי-זיהוי מתקפות בזמן אמת, חוסר יכולת לבצע חקירה דיגיטלית ואובדן ראיות לזיהוי ובלימת אירוע | 3 | 2 | 6 | בינוני | מנהל IR | 1. הטמעת מערכת SIEM לאיסוף ושימור לוגים מרכזי (NIST AU-6, SI-4) 2. חיבור כל הנכסים הקריטיים לאיסוף לוגים (AU-2, AU-3) 3. הגדרת retention policy ללוגים (לפחות 12 חודשים) (AU-11) 4. הגדרת כללי קורלציה והתראות על אירועים חשודים (AU-6(1), SI-4(16)) | 2 | 1 | 2 | נמוך | 6 | בינוני | לא התחיל |  | הפחתת סיכון | לא | 2 | 0 | 0 |  | 55000 | USD | לא
DET-02 | גילוי וניטור | DET | ניטור רציף ואיתור אנומליות ברשת ובקצה (NDR/EDR) | ניטור רציף ואיתור אנומליות ברשת ובקצה (NDR/EDR) |  | היעדר ניטור רציף ואיתור אנומליות עלול לאפשר לתוקף לפעול ברשת ללא זיהוי לאורך זמן (dwell time ממושך), להרחיב אחיזה ולגנוב מידע ללא התראה | 4 | 3 | 12 | קריטי | מהנדס רשת | 1. הטמעת פתרון NDR לניטור תעבורת רשת ואיתור אנומליות (NIST SI-4, SI-4(4)) 2. שילוב EDR עם SIEM לניטור קצה-רשת משולב (SI-4(16)) 3. הגדרת baselines להתנהגות רגילה וזיהוי סטיות (SI-4(11)) 4. ניטור 24/7 של תעבורה חשודה, C2 ותנועה רוחבית (SI-4, AC-4) | 2 | 1 | 2 | נמוך | 2 | נמוך | הושלם |  | הפחתת סיכון | לא | 0 | 0 | 0 | מורכב | 10000 | ILS | לא
DET-03 | גילוי וניטור | DET | הגדרת תרחישי גילוי (use-cases) מבוססי איום ייחוס | הגדרת תרחישי גילוי (use-cases) מבוססי איום ייחוס |  | היעדר תרחישי גילוי (use-cases) עלול לגרום להתראות לא רלוונטיות (false positives), אי-זיהוי תרחישי תקיפה ידועים וכשל בגילוי מוקדם של מתקפות ממוקדות |  |  |  |  | אנליסט SOC | 1. פיתוח use-cases מבוססי MITRE ATT&CK לזיהוי טכניקות תקיפה (NIST SI-4(5), RA-3) 2. הגדרת כללי גילוי ייעודיים לתרחישי איום רלוונטיים (SI-4, AU-6) 3. בדיקת אפקטיביות ה-use-cases באופן תקופתי (CA-2, CA-8) 4. עדכון use-cases בהתאם לשינויים בנוף האיומים (SI-4(5), PM-16) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
DET-04 | גילוי וניטור | DET | מרכז ניטור ותגובה (SOC) פעיל ומאויש | מרכז ניטור ותגובה (SOC) פעיל ומאויש |  | היעדר מרכז ניטור (SOC) פעיל עלול לגרום לאי-זיהוי אירועי אבטחה בזמן אמת, עיכוב משמעותי בתגובה לאירועים והגדלת הנזק עקב חוסר מענה מידי |  |  |  |  | NetOps | 1. הקמת SOC פעיל ומאויש 24/7 (פנימי או שירות MSSP) (NIST IR-4, SI-4) 2. הגדרת תהליכי עבודה, סמכויות וניתוב אירועים (IR-4, IR-1) 3. הכשרת צוות SOC בזיהוי וניתוח אירועים (AT-3, IR-2) 4. מדידת ביצועי SOC — MTTD, MTTR ושיעורי false positive (PM-14, CA-7) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
DET-05 | גילוי וניטור | DET | שילוב מודיעין סייבר (CTI) בתהליכי הגילוי | שילוב מודיעין סייבר (CTI) בתהליכי הגילוי |  | היעדר שילוב מודיעין סייבר (CTI) עלול לגרום לאי-זיהוי IOCs ידועים, חוסר מודעות לקמפיינים פעילים כנגד הענף ותגובה איטית לאיומים מתפתחים |  |  |  |  | NetOps | 1. רכישת/הפקת feed מודיעין סייבר (CTI) רלוונטי לענף (NIST PM-16, RA-3(3)) 2. שילוב IOCs ו-IOAs במערכות SIEM, EDR ו-NGFW (PM-16, SI-4) 3. מנוי לשירותי CERT/CSIRT לאומיים וענפיים (PM-16) 4. שיתוף מודיעין עם ארגונים מקבילים (ISACs) (PM-16) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
DET-06 | גילוי וניטור | DET | הגנה על שלמות וזמינות לוגים ומקורות ניטור | הגנה על שלמות וזמינות לוגים ומקורות ניטור |  | פגיעה בשלמות וזמינות הלוגים עלולה לאפשר לתוקף למחוק עקבות, להקשות על חקירה דיגיטלית ולגרום לאי-יכולת לשחזר את מהלך האירוע |  |  |  |  | אנליסט SOC | 1. הגנה על שלמות לוגים באמצעות WORM storage או חתימה דיגיטלית (NIST AU-9) 2. הפרדת שרת לוגים מהרשת התפעולית (AU-9(2)) 3. ניטור זמינות מקורות לוגים והתרעה על הפסקת איסוף (AU-9(4)) 4. הגבלת גישה לממשקי ניהול לוגים לגורמים מורשים בלבד (AU-9, AC-6) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
DET-07 | גילוי וניטור | DET | ניטור פעילות ספקים וגורמי צד ג' ברשת | ניטור פעילות ספקים וגורמי צד ג' ברשת |  | היעדר ניטור פעילות ספקים וצד ג' עלול לאפשר גישה בלתי מורשית דרך חיבורי ספקים, מתקפת שרשרת אספקה (supply chain attack) ופעילות זדונית שאינה מנוטרת |  |  |  |  | מהנדס רשת | 1. חיבור גישות ספקים וצד ג' לניטור SIEM (NIST SI-4, AC-17) 2. הגבלת גישת ספקים לחלונות זמן מוגדרים ונכסים ספציפיים (AC-17(1), SA-9) 3. ביצוע סקירת לוגים של פעולות ספקים ברשת (AU-6, AU-12) 4. חסימת גישת ספקים כברירת מחדל — מתן גישה רק לפי צורך (AC-17(2), PS-7) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
RSP-01 | תגובה לאירוע | RSP | נוהל וצוות תגובה לאירועי סייבר (IR) מוגדרים | נוהל וצוות תגובה לאירועי סייבר (IR) מוגדרים |  | היעדר נוהל וצוות תגובה לאירועים (IR) עלול לגרום לתגובה כאוטית באירוע סייבר, עיכוב בבלימה, החמרת הנזק ואובדן מידע קריטי |  |  |  |  | מנהל IR | 1. הגדרת נוהל תגובה לאירועים (IRP) מתועד ומאושר (NIST IR-1, IR-8) 2. מינוי צוות CSIRT עם תפקידים ואחריות מוגדרים (IR-2, IR-10) 3. הגדרת ערוצי תקשורת ואמצעי הפעלה חירום (IR-4(10)) 4. עדכון ה-IRP לפחות אחת לשנה ובעקבות כל אירוע מהותי (IR-1, IR-8) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
RSP-02 | תגובה לאירוע | RSP | ספרי משחק (playbooks) לתרחישי תקיפה מרכזיים | ספרי משחק (playbooks) לתרחישי תקיפה מרכזיים |  | היעדר ספרי משחק (playbooks) עלול לגרום לתגובה בלתי אחידה, עיכובים בקבלת החלטות תחת לחץ ושגיאות אנוש במהלך טיפול באירוע סייבר קריטי |  |  |  |  | מנהל IR | 1. פיתוח playbooks לתרחישי תקיפה מרכזיים — ransomware, phishing, DDoS, data breach (NIST IR-4, IR-5) 2. שילוב playbooks עם כלי SOAR לאוטומציה (IR-4(1)) 3. בדיקה ותרגול של playbooks בתרגילים תקופתיים (IR-3) 4. עדכון playbooks על בסיס לקחים מאירועים ותרגילים (IR-4, IR-6) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
RSP-03 | תגובה לאירוע | RSP | סיווג, תיעדוף והסלמה של אירועים | סיווג, תיעדוף והסלמה של אירועים |  | היעדר תהליך סיווג, תיעדוף והסלמה עלול לגרום לאי-טיפול באירועים קריטיים בזמן, הצפת צוות ה-SOC באירועים לא מתועדפים ופספוס חלון זמן לבלימה |  |  |  |  | מהנדס רשת | 1. הגדרת מטריצת סיווג אירועים לפי חומרה והשפעה (NIST IR-4, IR-5) 2. הגדרת נתיבי הסלמה ברורים לכל רמת חומרה (IR-4(3)) 3. שימוש ב-SIEM לתיעדוף אוטומטי על בסיס קורלציה (IR-4(1), SI-4) 4. תיעוד כל אירוע במערכת ניהול אירועים (ticketing) (IR-5, IR-6) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
RSP-04 | תגובה לאירוע | RSP | בלימה (containment) ונטרול (eradication) של אירוע | בלימה (containment) ונטרול (eradication) של אירוע |  | היעדר יכולת בלימה (containment) ונטרול עלול לאפשר התפשטות מתקפה לכלל הרשת, המשך דלף מידע והרחבת הנזק ממתקפה שאינה נבלמת בזמן |  |  |  |  | NetOps | 1. הגדרת אסטרטגיות בלימה לפי סוג אירוע — בידוד רשת, חסימת חשבון, ניתוק מערכת (NIST IR-4) 2. הכנת כלים מוכנים מראש לבלימה מהירה (IR-4(3)) 3. הגדרת תהליך eradication — הסרת קוד זדוני, שחזור ממקור נקי (IR-4) 4. אימות שלמות מערכות לאחר נטרול לפני חזרה לייצור (IR-4, SI-7) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
RSP-05 | תגובה לאירוע | RSP | דיווח אירוע למערך הסייבר ולגורמים הרלוונטיים | דיווח אירוע למערך הסייבר ולגורמים הרלוונטיים |  | היעדר דיווח אירוע למערך הסייבר ולגורמים רלוונטיים עלול לגרום להפרת חובת דיווח רגולטורית, חוסר תיאום עם גופי חירום ופספוס מידע מודיעיני קריטי |  |  |  |  | מהנדס אבטחה | 1. הגדרת נוהל דיווח למערך הסייבר הלאומי בהתאם לרגולציה (NIST IR-6) 2. הגדרת חובות דיווח פנימיים להנהלה ובעלי עניין (IR-6(1)) 3. תיעוד לוחות זמנים מחייבים לדיווח לפי סוג אירוע (IR-6) 4. הכנת תבניות דיווח מוכנות מראש לאירועים (IR-6, IR-5) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
RSP-06 | תגובה לאירוע | RSP | תרגול תגובה לאירועים תקופתי (table-top/live) | תרגול תגובה לאירועים תקופתי (table-top/live) |  | היעדר תרגול תגובה לאירועים עלול לגרום לחוסר מוכנות בעת אירוע אמיתי, זמני תגובה ארוכים ותקלות בתיאום בין הצוותים |  |  |  |  | מהנדס אבטחה | 1. קיום תרגילי table-top לפחות אחת לשנה עם צוותי ניהול וטכנולוגיה (NIST IR-3) 2. ביצוע תרגילים חיים (live drill) הכוללים סימולציית מתקפה (IR-3(2), CA-8) 3. שיתוף גורמים חיצוניים רלוונטיים בתרגילים (IR-3) 4. תיעוד ממצאים ויישום לקחים מכל תרגיל (IR-3, IR-4) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
RSP-07 | תגובה לאירוע | RSP | שמירת ראיות וחקירה דיגיטלית (forensics) | שמירת ראיות וחקירה דיגיטלית (forensics) |  | היעדר יכולת שמירת ראיות וחקירה דיגיטלית (forensics) עלול לגרום לאובדן ראיות, חוסר יכולת לזהות את וקטור התקיפה ואי-יכולת לתמוך בהליכים משפטיים |  |  |  |  | ארכיטקט | 1. הגדרת נוהל שימור ראיות דיגיטליות (chain of custody) (NIST IR-4(4)) 2. רכישת/שימוש בכלי forensics מאושרים לחקירה (IR-4(4)) 3. הדרכת צוות IR בטכניקות forensics בסיסיות (AT-3, IR-4) 4. שמירת snapshot, images ו-memory dumps כראיות (IR-4(4), AU-9) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
RCV-01 | התאוששות | RCV | תוכנית התאוששות מאסון (DRP) לנכסים קריטיים | תוכנית התאוששות מאסון (DRP) לנכסים קריטיים |  | היעדר תוכנית התאוששות מאסון (DRP) עלול לגרום להשבתה ממושכת של מערכות קריטיות, אובדן נתונים בלתי הפיך ופגיעה חמורה בהמשכיות העסקית |  |  |  |  | מהנדס רשת | 1. גיבוש תוכנית DRP מתועדת לכל מערכת קריטית (NIST CP-2) 2. הגדרת סדר עדיפויות לשחזור מערכות לפי BIA (CP-2(8)) 3. זיהוי אתר DR חלופי ותשתיות שחזור (CP-6, CP-7) 4. תרגול DRP לפחות אחת לשנה ועדכון התוכנית (CP-4, CP-2) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
RCV-02 | התאוששות | RCV | גיבויים תקופתיים מוגנים ומופרדים (3-2-1) | גיבויים תקופתיים מוגנים ומופרדים (3-2-1) |  | היעדר גיבויים תקינים ומופרדים עלול לגרום לאובדן מוחלט של נתונים באירוע כופרה, מחיקה זדונית או כשל חומרה, ללא יכולת שחזור |  |  |  |  | מנהל מערכת | 1. יישום מדיניות גיבוי 3-2-1 — שלושה עותקים, שני מדיות, אחד offsite (NIST CP-9) 2. הפרדת גיבויים מהרשת התפעולית (air-gap/immutable) (CP-9(8)) 3. הצפנת גיבויים רגישים (CP-9, SC-28) 4. ניטור שלמות וזמינות גיבויים באופן אוטומטי (CP-9, CP-9(1)) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
RCV-03 | התאוששות | RCV | בדיקות שחזור תקופתיות ואימות שלמות גיבויים | בדיקות שחזור תקופתיות ואימות שלמות גיבויים |  | אי-ביצוע בדיקות שחזור עלול לגרום לגילוי מאוחר שגיבויים פגומים או לא ניתנים לשחזור, דווקא ברגע הקריטי של אירוע שדורש התאוששות מיידית |  |  |  |  | מהנדס רשת | 1. ביצוע בדיקות שחזור (restore tests) תקופתיות (לפחות רבעוניות) (NIST CP-4) 2. אימות שלמות נתונים משוחזרים מול מקור (CP-4(2)) 3. תיעוד תוצאות בדיקות שחזור ותיקון תקלות שנמצאו (CP-4) 4. בדיקת שחזור מלא (full DR test) לפחות אחת לשנה (CP-4, CP-2) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
RCV-04 | התאוששות | RCV | יעדי זמן והיקף התאוששות (RTO/RPO) מוגדרים | יעדי זמן והיקף התאוששות (RTO/RPO) מוגדרים |  | היעדר הגדרת יעדי RTO/RPO עלול לגרום לציפיות בלתי ריאליות של ההנהלה, תעדוף שגוי בשחזור מערכות ועיכובים קריטיים בחזרה לפעילות תקינה |  |  |  |  | מנהל IR | 1. הגדרת יעדי RTO ו-RPO לכל מערכת קריטית בהתבסס על BIA (NIST CP-2) 2. אישור יעדי RTO/RPO ע"י ההנהלה ובעלי התהליכים (CP-2) 3. בדיקת יכולת עמידה ביעדים בתרגילי DR (CP-4) 4. התאמת ארכיטקטורת HA/DR ליעדים המוגדרים (CP-2(8), CP-7) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
RCV-05 | התאוששות | RCV | תוכנית המשכיות עסקית (BCP) משולבת | תוכנית המשכיות עסקית (BCP) משולבת |  | היעדר תוכנית המשכיות עסקית (BCP) עלול לגרום לשיתוק תפעולי מלא באירוע סייבר חמור, אובדן הכנסות ופגיעה בשירות ללקוחות |  |  |  |  | ארכיטקט | 1. גיבוש תוכנית BCP משולבת המכסה תרחישי סייבר ותפעול (NIST CP-2) 2. שיתוף בעלי תהליכים עסקיים בפיתוח ואימות ה-BCP (CP-2, PM-11) 3. הגדרת תהליכי עבודה חלופיים (workarounds) לתקופת השבתה (CP-2) 4. תרגול BCP שנתי ועדכון בהתאם לשינויים (CP-4, CP-2) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
RCV-06 | התאוששות | RCV | הפקת לקחים ושיפור לאחר אירוע | הפקת לקחים ושיפור לאחר אירוע |  | היעדר תהליך הפקת לקחים עלול לגרום להישנות אירועים דומים, אי-שיפור יכולות ההגנה והחמצת הזדמנות לחזק את עמידות הארגון |  |  |  |  | אנליסט SOC | 1. ביצוע תהליך Lessons Learned מובנה לאחר כל אירוע סייבר (NIST IR-4(5)) 2. תיעוד ממצאים, שורשי כשל והמלצות לשיפור (IR-4(5), IR-5) 3. מעקב אחר יישום ההמלצות עד לסגירתן (CA-5) 4. שיתוף לקחים עם צוותים רלוונטיים לשיפור מוכנות (IR-4, AT-3) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
AWR-01 | מודעות והדרכה | AWR | תוכנית הדרכה ומודעות סייבר לכלל העובדים | תוכנית הדרכה ומודעות סייבר לכלל העובדים |  | היעדר תוכנית הדרכה ומודעות סייבר עלול להותיר עובדים חשופים לתקיפות הנדסה חברתית (פישינג, vishing), לחיצה על קישורים זדוניים ודלף מידע בשל חוסר מודעות |  |  |  |  | ארכיטקט | 1. הפעלת תוכנית הדרכת מודעות סייבר שנתית לכלל העובדים (NIST AT-2) 2. כיסוי נושאים: פישינג, הנדסה חברתית, סיסמאות, מידע רגיש (AT-2(2)) 3. חובת השתתפות והשלמה עם מבחן ידע (AT-2) 4. מדידת אפקטיביות — שיעורי השלמה וציוני מבחנים (AT-2, PM-14) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
AWR-02 | מודעות והדרכה | AWR | הדרכות ייעודיות לבעלי תפקידים רגישים | הדרכות ייעודיות לבעלי תפקידים רגישים |  | היעדר הדרכות ייעודיות לבעלי תפקידים רגישים עלול לגרום לטעויות אבטחה של מנהלי מערכות, מפתחים ובעלי הרשאות גבוהות — הגורמים לנזק הגדול ביותר בארגון |  |  |  |  | GRC | 1. הדרכות סייבר ייעודיות למנהלי מערכות, מפתחים ו-IT (NIST AT-3) 2. הדרכות ייעודיות להנהלה בכירה על ניהול סיכוני סייבר (AT-3) 3. הדרכות secure coding למפתחים (AT-3, SA-15) 4. הדרכות incident handling לצוותי SOC/IR (AT-3, IR-2) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
AWR-03 | מודעות והדרכה | AWR | תרגולי פישינג והעלאת מודעות תקופתיים | תרגולי פישינג והעלאת מודעות תקופתיים |  | היעדר תרגולי פישינג תקופתיים עלול להותיר את הארגון חשוף למתקפות דיוג מתוחכמות, ללא יכולת למדוד ולשפר את ערנות העובדים לאיומי הנדסה חברתית |  |  |  |  | מנהל מערכת | 1. ביצוע קמפיינים מבוקרים של פישינג סימולטיבי (NIST AT-2(3)) 2. הדרכה ממוקדת לעובדים שנפלו בסימולציה (AT-2(3)) 3. מדידת שיפור — שיעורי לחיצה ודיווח לאורך זמן (AT-2(3), PM-14) 4. שימוש בתרחישים מגוונים: דוא"ל, SMS, שיחות טלפון (AT-2(3)) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
SUP-01 | שרשרת אספקה וצד ג' | SUP | מיפוי ותיעדוף ספקים קריטיים לפי סיכון | מיפוי ותיעדוף ספקים קריטיים לפי סיכון |  | היעדר מיפוי ותיעדוף ספקים קריטיים עלול לגרום לחוסר מודעות לתלות בספקים בעלי סיכון גבוה, חשיפה למתקפות שרשרת אספקה ופגיעה בהמשכיות מכשל ספק |  |  |  |  | מהנדס רשת | 1. בניית מרשם ספקים קריטיים ותיעדופם לפי רמת סיכון (NIST SR-2, PM-9) 2. סיווג ספקים לפי גישה למידע, קריטיות השירות ומורכבות החיבור (SR-2(1)) 3. מיפוי תלויות שרשרת אספקה מול תהליכים עסקיים קריטיים (SR-2) 4. עדכון תקופתי של מרשם הספקים ודירוג הסיכון (SR-2, PM-30) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
SUP-02 | שרשרת אספקה וצד ג' | SUP | דרישות אבטחת סייבר בהסכמים עם ספקים | דרישות אבטחת סייבר בהסכמים עם ספקים |  | היעדר דרישות אבטחת סייבר בהסכמי ספקים עלול לחשוף את הארגון לגישה בלתי מאובטחת של ספקים, חוסר אחריות משפטית באירוע ופערי הגנה בנקודות החיבור |  |  |  |  | ארכיטקט | 1. הכללת דרישות אבטחת סייבר בחוזים עם ספקים (NIST SA-4, SR-3) 2. הגדרת SLA לאבטחה — patching, דיווח אירועים, הצפנה (SA-4(1)) 3. שמירת זכות ביקורת (right to audit) בהסכם (SA-4, SA-9) 4. חובת הודעה מיידית על אירוע סייבר אצל הספק (IR-6, SA-9) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
SUP-03 | שרשרת אספקה וצד ג' | SUP | בדיקת נאותות (due diligence) לפני התקשרות | בדיקת נאותות (due diligence) לפני התקשרות |  | היעדר בדיקת נאותות (due diligence) לפני התקשרות עלול לגרום לשיתוף פעולה עם ספקים בעלי רמת אבטחה נמוכה, חשיפה לסיכוני צד ג' ופגיעה ברגולציה |  |  |  |  | מנהל מערכת | 1. ביצוע הערכת סיכוני סייבר לספק לפני התקשרות (NIST RA-3, SR-5) 2. בדיקת הסמכות אבטחה (ISO 27001, SOC2) ותוצאות ביקורת (SR-5) 3. סקירת ארכיטקטורת אבטחה ובקרות הספק (SA-4, SR-6) 4. הערכת מצב סייבר של ספקי משנה (fourth-party risk) (SR-2(1), SR-5) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
SUP-04 | שרשרת אספקה וצד ג' | SUP | ניטור ובקרת סיכוני ספקים לאורך ההתקשרות | ניטור ובקרת סיכוני ספקים לאורך ההתקשרות |  | היעדר ניטור סיכוני ספקים לאורך ההתקשרות עלול לגרום להתעלמות מהידרדרות ברמת האבטחה של הספק, שינויים בפרופיל הסיכון ואירועי אבטחה בצד הספק |  |  |  |  | מהנדס רשת | 1. ביצוע הערכת סיכוני ספקים תקופתית (לפחות שנתית) (NIST SR-6, CA-7) 2. ניטור רציף של מצב אבטחת הספק (security ratings) (SR-6(1)) 3. מעקב אחר אירועי סייבר, דליפות ופגיעויות אצל ספקים (SR-6, PM-16) 4. הפעלת סעיפי יציאה/סנקציה בעת אי-עמידה בדרישות (SA-4, SR-3) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
SUP-05 | שרשרת אספקה וצד ג' | SUP | הגנה על ממשקים וחיבורים לצד ג' | הגנה על ממשקים וחיבורים לצד ג' |  | היעדר הגנה על ממשקים וחיבורי צד ג' עלול לאפשר חדירה דרך ערוצי חיבור מהימנים, תנועה רוחבית מרשת ספק לרשת הארגון וגישה למידע רגיש ללא הרשאה |  |  |  |  | GRC | 1. הגבלת גישת ספקים באמצעות jump server / privileged gateway (NIST AC-17, SC-7) 2. הפרדת רשת ספקים מהרשת הפנימית (SC-7, CA-3) 3. ניטור כל פעילות ספקים ברשת ותיעודה (AU-12, SI-4) 4. ביטול גישת ספקים מיד בסיום עבודה/חוזה (AC-2, PS-7) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
PHY-01 | הגנה פיזית | PHY | בקרת גישה פיזית לחדרי שרתים ותשתית קריטית | בקרת גישה פיזית לחדרי שרתים ותשתית קריטית |  | היעדר בקרת גישה פיזית עלול לאפשר כניסה בלתי מורשית לחדרי שרתים, השתלת חומרה זדונית, גניבת ציוד ופגיעה פיזית בתשתיות קריטיות |  |  |  |  | NetOps | 1. הטמעת בקרת גישה פיזית רב-שכבתית — כרטיסים, ביומטריה, PIN (NIST PE-2, PE-3) 2. הגבלת גישה לחדרי שרתים לגורמים מורשים בלבד (PE-3(1)) 3. ליווי אורחים וספקים באזורים מוגנים (PE-7) 4. רישום ותיעוד כל כניסה ויציאה מאזורים קריטיים (PE-8) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
PHY-02 | הגנה פיזית | PHY | הגנה מפני איומים סביבתיים (אש, מים, חשמל) | הגנה מפני איומים סביבתיים (אש, מים, חשמל) |  | היעדר הגנה מפני איומים סביבתיים עלול לגרום לנזק פיזי למערכות מאש, הצפה, הפסקת חשמל ממושכת או תנאי סביבה קיצוניים, עם השבתה מלאה של שירותים |  |  |  |  | GRC | 1. התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש בחדרי שרתים (NIST PE-13) 2. הגנה מפני הצפות — רצפה מוגבהת, חיישני מים (PE-15) 3. אספקת חשמל רציפה — UPS וגנרטור חירום (PE-11) 4. ניטור תנאי סביבה — טמפרטורה, לחות, מתח חשמלי (PE-14) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא
PHY-03 | הגנה פיזית | PHY | ניטור ותיעוד גישה פיזית | ניטור ותיעוד גישה פיזית |  | היעדר ניטור ותיעוד גישה פיזית עלול להקשות על זיהוי חדירה פיזית, לאפשר גישה חוזרת של גורמים לא מורשים ולפגוע ביכולת חקירה לאחר אירוע |  |  |  |  | מנהל מערכת | 1. התקנת מצלמות CCTV עם הקלטה באזורים קריטיים (NIST PE-6, PE-8) 2. שמירת רישומי גישה פיזית לפחות 90 יום (PE-8) 3. סקירה תקופתית של לוגי גישה וזיהוי חריגות (PE-6(1)) 4. התרעה בזמן אמת על ניסיונות גישה לא מורשים (PE-6, SI-4) | [6 empty] | לא התחיל |  |  | לא | 0 | 0 | 0 |  |  | ILS | לא

## פעולות מיטיגציה
בקרה — קוד | בקרה — שם | משפחה | פעולת מיטיגציה | בוצעה?
GOV-02 | מינוי ממונה הגנת סייבר (CISO) והגדרת סמכויותיו | ממשל וניהול סיכונים | 1. מינוי CISO/ממונה סייבר בכיר עם דיווח ישיר להנהלה (NIST PM-2) | לא
GOV-02 | מינוי ממונה הגנת סייבר (CISO) והגדרת סמכויותיו | ממשל וניהול סיכונים | 4. שיבוץ CISO בפורום הנהלה ובוועדת סיכונים (PM-29) | לא
GOV-02 | מינוי ממונה הגנת סייבר (CISO) והגדרת סמכויותיו | ממשל וניהול סיכונים | 3. הקצאת צוות ומשאבים ייעודיים לממונה (PM-3) | לא
PRA-02 | אכיפת עקרון הרשאות מינימום (least privilege) | הגנה — גישה וזהות | 1. יישום עקרון least privilege בכל מערכת ואפליקציה (NIST AC-6) | כן
PRA-02 | אכיפת עקרון הרשאות מינימום (least privilege) | הגנה — גישה וזהות | 2. הגבלת גישה לפי תפקיד (RBAC) עם הרשאות מינימליות (AC-6(1)) | כן
PRA-02 | אכיפת עקרון הרשאות מינימום (least privilege) | הגנה — גישה וזהות | 4. סקירת הרשאות תקופתית וצמצום הרשאות עודפות (AC-6(7), AC-2(13)) | כן
PRE-01 | הקשחת תחנות קצה ושרתים (baseline/CIS) | הגנה — קצה ושרתים | 1. הקשחת תחנות קצה ושרתים לפי CIS Benchmarks / STIG (NIST CM-6, CM-7) | כן
PRE-01 | הקשחת תחנות קצה ושרתים (baseline/CIS) | הגנה — קצה ושרתים | 2. ביטול שירותים ופורטים לא נדרשים (CM-7(1)) | כן
PRE-01 | הקשחת תחנות קצה ושרתים (baseline/CIS) | הגנה — קצה ושרתים | 4. שימוש ב-GPO/MDM לאכיפת תצורות אחידות (CM-6, CM-2) | לא
PRE-02 | הגנת קצה מתקדמת (EDR/AV) ומניעת קוד זדוני | הגנה — קצה ושרתים | 1. הטמעת פתרון EDR/AV מתקדם בכל תחנה ושרת (NIST SI-3, SI-4) | לא
PRE-02 | הגנת קצה מתקדמת (EDR/AV) ומניעת קוד זדוני | הגנה — קצה ושרתים | 2. אכיפת עדכון חתימות אוטומטי ורציף (SI-3(1)) | לא
PRE-02 | הגנת קצה מתקדמת (EDR/AV) ומניעת קוד זדוני | הגנה — קצה ושרתים | 4. שילוב התראות EDR עם SIEM לתגובה מהירה (SI-4(16), IR-4) | לא
PRE-03 | ניהול עדכוני אבטחה (patching) לפי חומרה ו-SLA | הגנה — קצה ושרתים | 1. הגדרת מדיניות patching עם SLA לפי חומרת פגיעות (NIST SI-2) | כן
PRE-03 | ניהול עדכוני אבטחה (patching) לפי חומרה ו-SLA | הגנה — קצה ושרתים | 2. סריקה ויישום עדכונים קריטיים תוך 72 שעות (SI-2(2)) | כן
PRE-03 | ניהול עדכוני אבטחה (patching) לפי חומרה ו-SLA | הגנה — קצה ושרתים | 3. בדיקת עדכונים בסביבת בדיקה לפני יישום בייצור (SI-2, CM-3) | כן
PRE-04 | ניהול פגיעויות וסריקות תקופתיות | הגנה — קצה ושרתים | 1. ביצוע סריקות פגיעויות תקופתיות (לפחות חודשיות) בכל המערכות (NIST RA-5) | לא
PRE-04 | ניהול פגיעויות וסריקות תקופתיות | הגנה — קצה ושרתים | 4. מעקב אחר סגירת פגיעויות ודיווח תקופתי (RA-5, CA-5) | לא
PRE-05 | מניעת הרצת תוכנה לא מורשית (allow-listing) | הגנה — קצה ושרתים | 1. הטמעת application whitelisting / allow-listing בתחנות ושרתים (NIST CM-7(5)) 2. חסימת הרצת קבצי הפעלה ממיקומים לא מורשים (CM-7(5)) 3. ניהול רשימה לבנה מעודכנת של תוכנות מאושרות (CM-7(5), CM-8) 4. ניטור והתרעה על ניסיונות הרצת תוכנה לא מורשית (SI-4, AU-12) | לא
PRD-05 | סיווג מידע ובקרת גישה מבוססת סיווג | הגנה — מידע | 1. הגדרת מדיניות סיווג מידע ארגונית (NIST RA-2, MP-4) | לא
PRD-05 | סיווג מידע ובקרת גישה מבוססת סיווג | הגנה — מידע | 4. הגבלת הפצת מידע מסווג לגורמים מורשים בלבד (AC-4, AC-3) | לא
PRD-05 | סיווג מידע ובקרת גישה מבוססת סיווג | הגנה — מידע | 3. יישום בקרת גישה מבוססת סיווג (MAC/RBAC) (AC-3(3), AC-16) | לא
DET-01 | איסוף לוגים מרכזי מנכסים קריטיים (SIEM) | גילוי וניטור | לבנות מערכת לוגים | לא
DET-01 | איסוף לוגים מרכזי מנכסים קריטיים (SIEM) | גילוי וניטור | להגדיר מערכת לוגים | לא

## משימות
בקרה — קוד | בקרה — שם | משפחה | משימה | אחראי | הערכת זמן | יחידת זמן | סטטוס
DET-01 | איסוף לוגים מרכזי מנכסים קריטיים (SIEM) | גילוי וניטור | להתקין מערכת איסוף לוגים מרכזית | test1 | 44 | ימים | בתהליך
DET-01 | איסוף לוגים מרכזי מנכסים קריטיים (SIEM) | גילוי וניטור | test1 | test1 | 22 | ימים | פתוחה

## דשבורד
דשבורד — תמונת מצב הסיכונים
כל הנתונים מתעדכנים אוטומטית לפי גליון "הערכת סיכונים"
⚡ מדדים מצרפיים (KPI)
סה"כ בקרות
בקרות רלוונטיות
בקרות לא רלוונטיות
חשיפה קריטית נוכחית
חשיפה גבוהה נוכחית
ציון סיכון ממוצע (נוכחי)
ציון מובנה ממוצע
ציון שיורי ממוצע
הופחת סיכון שהושג %
הושלמו
בתהליך
לא התחילו
התקדמות טיפול משוקללת
📊 התפלגות רמות סיכון
רמה | מובנה | שיורי | נוכחי
קריטי
גבוה
בינוני
נמוך
🚦 סטטוס טיפול
סטטוס | כמות
הושלם
בתהליך
לא התחיל
🧭 התפלגות החלטות הנהלה
החלטה | כמות
הפחתת סיכון
העברת הסיכון
קבלת הסיכון
הימנעות מהסיכון
ללא החלטה
🏷️ סיכומים לפי משפחה
משפחה | בקרות | קריטי נוכחי | גבוה נוכחי | ציון מובנה ממוצע | ציון נוכחי ממוצע | % ביצוע מיטיגציה
ממשל וניהול סיכונים
זיהוי ומיפוי נכסים
הגנה — גישה וזהות
הגנה — רשת ותשתית
הגנה — קצה ושרתים
הגנה — מידע
גילוי וניטור
תגובה לאירוע
התאוששות
מודעות והדרכה
שרשרת אספקה וצד ג'
הגנה פיזית
🛠️ התפלגות מורכבות טיפול
מורכבות | כמות
קל
בינוני
מורכב
לא הוגדר
💰 הערכה תקציבית לפי מטבע
מטבע | סה"כ
ILS ₪
USD $
EUR €